## Sprint-Backlog
Atualizado: 03 de Novembro de 2018
SPRINT
Cronograma - Elvis Nogueira
|  |  |  | Planned |  | Spent
|  |  | Total: | 107.5 |  | 19.98
SPRINT - Backlog
| Tarefa | Período | # People | Planejamento (hrs) | Total Planned x People | Gasto(hrs) | Observações | Status
1 | Diagrama de Requisitos | 15/10 até 21/10 |  | 2 |  |  |  | Em andamento | Planned by task | Planned by task
2 | DER | 15/10 até 21/11 |  | 2 |  |  |  | Terminado | 0 | 0
3 | Modelo lógico | 22/10 até 28/10 |  | 2 |  |  |  | Em andamento
4 | Dicionário de dados | 22/10 até 28/11 |  | 3 |  |  |  | Terminado
5 | SQL | 22/10 até 28/11 | [5 empty] | Não iniciada
6 | Fazer Model Endereço | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.4 |  | Terminado
7 | Fazer Model de Cliente | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.25 |  | Terminado
8 | Fazer Model de Pessoa Física | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.2 |  | Terminado
9 | Fazer Model de Pessoa Jurídica | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.2 |  | Terminado
10 | Fazer Model de Motorista | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.35 |  | Terminado
11 | Fazer Model de Locadora | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 1.2 |  | Terminado
12 | Fazer Model de Categoria | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.4 |  | Terminado
13 | Fazer Model de Usuário | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.4 |  | Terminado
14 | Fazer Model de Veículo | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.4 |  | Terminado
15 | Fazer Model de Automovel | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.08 |  | Terminado
16 | Fazer Model de Camioneta_passageiro | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.4 |  | Terminado
17 | Fazer Model de Camioneta_carga | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.4 |  | Terminado
18 | Fazer Model de Reserva | 05/11 até 11/11 |  | 1 |  | 0.4 |  | Terminado
19 | Implementar Fachada | 12/11 até 02/12 |  | 3 | 0 |  |  | Em andamento
20 | Fazer o CRUD de Endereço | 12/11 até 18/11 |  | 1 | 0 | 1.3 |  | Terminado
21 | Fazer Business Endereço | 12/11 até 18/11 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | Terminado
22 | Fazer o CRUD de Cliente | 12/11 até 18/11 |  | 1 |  | 0.3 |  | Terminado
23 | Fazer Business de Cliente | 12/11 até 18/11 |  | 0.3 |  | 0.28 |  | Terminado
24 | Fazer o CRUD de Pessoa Física | 12/11 até 18/11 |  | 1 |  | 0.3 |  | Terminado
25 | Fazer Business de Pessoa Física | 12/11 até 18/11 |  | 0.2 |  | 0.14 |  | Terminado
26 | Fazer o CRUD de Pessoa Jurídica | 12/11 até 18/11 |  | 1 |  | 0.3 |  | Terminado
27 | Fazer Business de Pessoa Jurídica | 12/11 até 18/11 |  | 0.3 |  | 0.18 |  | Terminado
28 | Fazer o CRUD de Motorista | 19/11 até 25/11 |  | 1 |  | 0.2 |  | Terminado
29 | Fazer Business de Motorista | 19/11 até 25/11 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | Terminado
30 | Fazer o CRUD de Locadora | 19/11 até 25/11 |  | 1 |  | 0.45 |  | Terminado
31 | Fazer Business de Locadora | 19/11 até 25/11 |  | 1 | 0 | 2.4 |  | Terminado
32 | Fazer o CRUD de Categoria | 19/11 até 25/11 |  | 1 | 0 | 0.3 |  | Terminado
33 | Fazer Business de Categoria | 19/11 até 25/11 |  | 0.3 | 0 | 0.2 |  | Terminado
34 | Fazer o CRUD de Usuário | 19/11 até 25/11 |  | 1 | 0 | 0.3 |  | Terminado
35 | Fazer Business de Usuário | 19/11 até 25/11 |  | 1 | 0 | 0.4 |  | Terminado
36 | Fazer o CRUD de Veículo | 19/11 até 25/11 |  | 1 | 0 | 0.3 |  | Terminado
37 | Fazer Business de Veículo | 19/11 até 25/11 |  | 0.3 | 0 | 0.2 |  | Terminado
38 | Fazer o CRUD de Automovel | 19/11 até 25/11 |  | 1 | 0 | 0.3 |  | Terminado
39 | Fazer Business de Automovel | 19/11 até 25/11 |  | 0.3 | 0 | 0.1 |  | Terminado
40 | Fazer o CRUD de Camioneta de Passageiros | 19/11 até 25/11 |  | 1 | 0 | 0.3 |  | Terminado
41 | Fazer Business de Camioneta de Passageiros | 19/11 até 25/11 |  | 0.3 | 0 | 0.1 |  | Terminado
42 | Fazer o CRUD de Camioneta de Carga | 26/11 até 02/12 |  | 1 | 0 | 0.3 |  | Terminado
43 | Fazer Business de Camioneta de Carga | 26/11 até 02/12 |  | 0.3 | 0 | 0.3 |  | Terminado
44 | Fazer o CRUD de Reserva | 26/11 até 02/12 |  | 1 | 0 | 2.3 |  | Terminado
45 | Fazer Business de Reserva | 26/11 até 02/12 |  | 1 | 0 | 3.3 |  | Terminado
46 | Login | 03/12 até 09/12 |  | 3 | 0 |  |  | Em andamento
47 | Alterar Senha | 03/12 até 09/12 |  | 2 | 0 |  |  | Não iniciada
48 | Resetar Senha | 03/12 até 09/12 |  | 2 | 0 |  |  | Não iniciada
49 | Cadastrar Reserva | 03/12 até 09/12 |  | 0.3 | 0 |  |  | Não iniciada
50 | Aprender JavaFX | 10/12 até 16/12 |  | 10 | 0 |  |  | Não iniciada
51 | Melhorar Documentação | 10/12 até 16/12 |  | 4 | 0 |  |  | Não iniciada
52 | Fazer a tela de login do Sistema | 17/12 até 23/12 |  | 1.3 | 0 |  |  | Não iniciada
53 | Fazer a tela inicial do Sistema | 17/12 até 23/12 |  | 1.3 | 0 |  |  | Não iniciada
54 | Fazer a tela de cadastro de clientes | 17/12 até 23/12 |  | 1.3 | 0 |  |  | Não iniciada
55 | Fazer a tela de cadastro de usuarios | 17/12 até 23/12 |  | 1.3 | 0 |  |  | Não iniciada
56 | Fazer a tela de cadastro de veículos | 17/12 até 23/12 |  | 1.3 | 0 |  |  | Não iniciada
57 | Fazer a tela de cadastro de categorias | 17/12 até 23/12 |  | 1.3 | 0 |  |  | Não iniciada
58 | Fazer a tela de cadastro das Locações | 17/12 até 23/12 |  | 1.3 | 0 |  |  | Não iniciada
59 | Fazer a tela de cadastro das reservas | 17/12 até 23/12 |  | 1.3 | 0 |  |  | Não iniciada
60 | Fazer a tela de cadastro de motoristas | 17/12 até 23/12 |  | 1.3 | 0 |  |  | Não iniciada
61 | Fazer a tela de gerar relatorios | 17/12 até 23/12 |  | 1.3 | 0 |  |  | Não iniciada
62 | Gerar pagamentos | 14/01 até 20/01 |  | 2 | 0 |  |  | Não iniciada
63 | Gerar Relatórios | 24/12 até 30/12 |  | 3 | 0 |  |  | Não iniciada
64 | Log | 31/12 até 06/01 |  | 4 | 0 |  |  | Não iniciada
65 | Concorrência de reserva | 07/01 até 13/01 |  | 2 | 0 |  |  | Não iniciada
66 | Backup | 14/01 até 20/01 |  | 3 | 0 |  |  | Não iniciada
67 | Auditoria | 21/ até 27/01 |  | 3 |  |  |  | Não iniciada
68 | Financeiro | 21/ até 27/01 |  | 2.3 |  |  |  | Não iniciada
69 | Melhorias no projeto | 28/ 01 até 04/02 |  | 10 |  |  |  | Não iniciada
0
0
0
0